## Лист1
ID | DayStart | DayEnd | Month | Year | WorkType | ProjectFounder | Certificate | TechRelevant | NextWork | DocRelevant
1 | 15 | 15 | сентября | 2021 | разработка траншеи под газопровод с помощью экскаватора от ПК0 до ПК0+5,3 длиной 5,3 м. | Филиал АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" в г.Великий Новгород , проект шифр № 21-055 ТКР.ГСН | - | СП 62.13330.2011*, СП 42-101-2003, проект № 21-055 ТКР.ГСН, стадия П лист 2-3 | устройство песчаного основания | исполнительный чертеж лист №3 (Продольный профиль газопровода)
2 | 15 | 15 | сентября | 2021 | устройство песчаного основания толщиной 0,1 м. от ПК0 до ПК0+5,3 длиной 5,3 м. | Филиал АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" в г.Великий Новгород , проект шифр № 21-055 ТКР.ГСН | декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.HA99.B02141/20 от 07.07.2020г. | СП 62.13330.2011*, СП 42-101-2003, проект № 21-055 ТКР.ГСН, стадия П лист 2-3 | укладка трубы | исполнительный чертеж лист №3 (Продольный профиль газопровода)
3 | 15 | 15 | сентября | 2021 | укладка трубы ПЭ100 "ГАЗ" SDR11 Ø32х3,0 в траншею от ПК0 до ПК0+5,3 длиной 5,3 м. | Филиал АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" в г.Великий Новгород , проект шифр № 21-055 ТКР.ГСН | труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø32х3,0 (паспорт качества № 095/07-20), заглушка с ЗН ПЭ Ø32 (сертфикат №1601457 от 20.05.2020), муфта с ЗН ПЭ Ø32 (сертификат № 19 08273 от 10.11.2020), седловой отвод Ø32/Ø160 (сертификат сертификат №ЮАЧ1.RU/1404.H00044 от 04.12.2018г.) | СП 62.13330.2011*, СП 42-101-2003, проект № 21-055 ТКР.ГСН, стадия П лист 2-3 | монтаж крана | исполнительный чертеж лист №3 (Продольный профиль газопровода)
4 | 15 | 15 | сентября | 2021 | установка и монтаж крана КШп-32 - 1 шт. (шаровый подземный полиэтиленовый полнопроходной) | Филиал АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" в г.Великий Новгород , проект шифр № 21-055 ТКР.ГСН | КШп-32 (паспорт), набор монтажный (технический паспорт), ковер (паспорт), бетонное основание под ковер (паспорт) | СП 62.13330.2011*, СП 42-101-2003, проект № 21-055 ТКР.ГСН, стадия П лист 2-3 | прокладка медного провода 4мм2 | исполнительный чертеж лист №3 (Продольный профиль газопровода)
5 | 15 | 15 | сентября | 2021 | прокладка изолированного медного провода сечением 4 мм2. в траншеи на отметке уровня трубы от ПК0 до ПК0+5,3 длиной 5,3 м. | Филиал АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" в г.Великий Новгород , проект шифр № 21-055 ТКР.ГСН | провод ПУГВ 1х4 мм2 (сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЛ16.В.27130 от 02.08.2017) | СП 62.13330.2011*, СП 42-101-2003, проект № 21-055 ТКР.ГСН, стадия П лист 2-3 | присыпка газопровода | исполнительный чертеж лист №3 (Продольный профиль газопровода)
6 | 15 | 15 | сентября | 2021 | присыпка газопровода песком на 0,2 м. выше образующей трубы от ПК0 до ПК0+5,3 длиной 5,3 м. | Филиал АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" в г.Великий Новгород , проект шифр № 21-055 ТКР.ГСН | декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.HA99.B02141/20 от 07.07.2020г. | СП 62.13330.2011*, СП 42-101-2003, проект № 21-055 ТКР.ГСН, стадия П лист 2-3 | укладка сигнальной ленты | исполнительный чертеж лист №3 (Продольный профиль газопровода)
7 | 15 | 15 | сентября | 2021 | укладывание сигнальной ленты с надписью "Осторожно! Газ" в траншеи на 0,2 м выше полиэтиленовой трубы (на присыпку газопровода) от ПК0 до ПК0+5,3 длиной 5,3 м. | Филиал АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" в г.Великий Новгород , проект шифр № 21-055 ТКР.ГСН | сигнальная лента с надписью "Осторожно! Газ" (сертификат соответствия № РОСС RU.11НА99.Н00376 от 24.05.2019) | СП 62.13330.2011*, СП 42-101-2003, проект № 21-055 ТКР.ГСН, стадия П лист 2-3 | засыпка траншеи газопровода местным грунтом | исполнительный чертеж лист №3 (Продольный профиль газопровода)
8 | 15 | 15 | сентября | 2021 | засыпка траншеи газопровода местным грунтом от ПК0 до ПК0+5,3 длиной 5,3 м. | Филиал АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" в г.Великий Новгород , проект шифр № 21-055 ТКР.ГСН | - | СП 62.13330.2011*, СП 42-101-2003, проект № 21-055 ТКР.ГСН, стадия П лист 2-3 | - | исполнительный чертеж лист №3 (Продольный профиль газопровода)

## материалы
труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø90х8,2 (паспорт качества №6347), труба ПЭ 100 "ГАЗ" SDR 11 (футляр) L=7,1м Ø160x14,6, труба ПЭ 100 "ГАЗ" SDR 11 (футляр) L=4,0м Ø160x14,6, труба ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø63х5,8 (паспорт качества № 128/07-20), заглушка с ЗН ПЭ Ø90 (сертификат № 19 13268 от 26.07.2019), заглушка с ЗН ПЭ Ø63 (сертфикат №1601558 от 11.09.2020), отвод с ЗН ПЭ Ø63 45° (сертификат №ЮАЧ1.RU/1404.H00008 от 08.05.2018г.), отвод с ЗН ПЭ Ø90 90° (сертификат №ЮАЧ1.RU/1404.H00008 от 08.05.2018), муфта С ЗН ПЭ Ø90 ( сертификат № 00019601 от 30.05.2020), муфта с ЗН ПЭ Ø63 (сертификат № 000019317 от 03.05.2020), тройник редукционный Ø90/90/63мм (сертификат № 000019719 от 13.06.2020)